## Slide 1: 会员活动上线安排

## Slide 2
会员活动上线安排总览
“2026年9月5日 10:00 正式上线（此前9月3日不再执行）”
“所有交付物统一放入"会员活动上线"共享文件夹，不只在群里发”
本期上线内容
2 项
积分加赠
无门槛优惠券
明确不做
2 项
会员等级改版
暂缓，后续单独立项
直播预热
本次不做

## Slide 3
上线节奏与关键时间点
上线前的关键时间安排
时间 | 事项 | 负责人
8月28日 18:00 | 测试环境版本部署完成 | 王硕（研发）
9月3日 15:00 | 数据看板完成 | 李萌（数据）
9月3日 17:00 | 客服全员培训完成 | 赵宁（客服）
9月4日 16:00 | 林妍提交最终上线检查表，群内确认是否具备上线条件 | 林妍（市场）
9月4日下午 | 上线前最终检查 | 原纪要未明确
9月5日 10:00 | 正式上线 | 原纪要未明确

## Slide 4
本期范围与各方准备事项
按截止时间排序，各负责人待办清单
负责人 | 交付物 | 截止时间
周琪（产品） | 活动规则V3 + 奖励清单 | 8月24日 12:00
陈瑜（视觉） | 主视觉1张 + 渠道横幅2张（源文件+导出图入共享文件夹） | 8月25日 18:00
林妍（市场） | 短信渠道预算确认（财务书面回复+群内同步） | 8月26日 18:00
王硕（研发） | 测试环境部署 → 回归测试（严重问题清零） | 部署：8月28日18:00； 回归：9月2日18:00
赵宁（客服） | FAQ编写 → 全员30分钟培训（签到+答疑记录归档） | FAQ：8月29日18:00； 培训：9月3日17:00
李萌（数据） | 数据看板（6项指标，支持按小时查看） | 9月3日 15:00

## Slide 5
市场渠道与上线检查安排
短信渠道待预算确认后，由林妍8月26日18:00前在群内明确是否启用
检查表完成后由林妍直接在群内确认是否具备上线条件，不单独加会议
渠
市场渠道
本次仅铺三个
渠道
公众号、社群、App首页
不做
直播预热本次不做
检
最终上线检查表
6项
规则
活动规则确认
设计
设计物料确认
研发
研发测试结果
客服
客服培训完成情况
待确认
短信渠道结论
数据
数据看板链接

## Slide 6
尚未拍板的两个问题
两个问题本次尚未拍板，后续按纪要写明的方向单独确定
01
问题一
优惠券有效期
运营主张：7天
客服建议：14天
本次未拍板，待确认
确认流程和负责人待确认，确定后更新规则
02
问题二
上线首日回滚阈值
积分发放失败率暂停线待定
无数据依据，本次不定数字
待研发与数据基于测试数据讨论后单独确定

## Slide 7: 感谢聆听
THE END